## Tabelle1
|  | Entwicklung einer Fahrgemeinschafts-App für die Getzner Textil AG | [5 empty] | Project Mbappe
1.1 Planungsphase PM |  | 1.2 Vorbereitungsphase |  | 1.3 Umsetzungsphase |  | 1.4 Abschlussdokumentation
Projektstart |  | SAP Neptune Open Edition Einlesung |  | SAP Neptune Open Edition Einsatz |  | Dokumentationsstart
PSPC: 1.1.1 | Projektstart | PSPC: 1.2.1 | SAP Neptune | PSPC: 1.3.1 | Anfangen die App zu Etnwickeln | PSPC: 1.4.1 | Anfangen die Diplomarbeit zu schreiben
Keser Metin | Bashar Khalil | Keser Metin | Bashar Khalil | Keser Metin | Bashar Khalil | Keser Metin | Bashar Khalil
Start der Diplomarbeit: Entwicklung einer Fahrgemeinschafts-App für Getzner Textil AG. |  | Einlesen in SAP Neptune Open Eidtion, Erste Schritte mit dem Programm. |  | Tatsächlicher Start der App. |  | Tatsächlicher Start der Dokumentation.
Dauer in Tagen: 247 Tage | Termin bis: 30.04.2024 | Dauer in Tagen: 247 Tage | Termin bis: 30.04.2024 | Dauer in Tagen: 247 Tage | Termin bis: 30.04.2024 | Dauer in Tagen: 247 Tage | Termin bis: 30.04.2024
Arbeitsaufwand in Stunden: xxx | Zusätzliche Kosten: Keine | Arbeitsaufwand in Stunden: xxx | Zusätzliche Kosten: Keine | Arbeitsaufwand in Stunden: xxx | Zusätzliche Kosten: Keine | Arbeitsaufwand in Stunden: xxx | Zusätzliche Kosten: Keine
Planung der Projektpläne |  | Entwurf der App / Design |  | Grundgerüst fertigstellen |  | Dokumentation auf Fehler überprüfen
PSPC: 1.1.2 | Projetkpläne erstellen | PSPC: 1.2.2 | Design | PSPC: 1.3.2 | Appbestandteile | PSPC: 1.4.2 | Fehlerprüfung
Keser Metin | Bashar Khalil | Keser Metin | Bashar Khalil | Keser Metin | Bashar Khalil | Keser Metin | Bashar Khalil
Projetkauftrag, Projektzieleplan, Beschreibung Vorprojekt- und Nachprojektphase, Projektumweltanalyse, Projektorganigramm, Projektstrukturplan, Projektmeilensteinplan, Projektrisikoanalyse. |  | Designerstellung bzw. Mockup/Vorführmodell, Ideengenerierung. |  | Startseite der App sowie Login und Account funktioniert. |  | Fehler suchen und markieren.
Dauer in Tagen: xx Tage | Termin bis: 28.09.2023 | Dauer in Tagen: 247 Tage | Termin bis: 30.04.2024 | Dauer in Tagen: 247 Tage | Termin bis: 30.04.2024 | Dauer in Tagen: 247 Tage | Termin bis: 30.04.2024
Arbeitsaufwand in Stunden: xxx | Zusätzliche Kosten: Keine | Arbeitsaufwand in Stunden: xxx | Zusätzliche Kosten: Keine | Arbeitsaufwand in Stunden: xxx | Zusätzliche Kosten: Keine | Arbeitsaufwand in Stunden: xxx | Zusätzliche Kosten: Keine
Planung der Projektkoordination |  | Datenerhebung der Pendelgewohnheiten |  | Fahrt anbieten abgeschlossen |  | Korrektur
PSPC: 1.1.3 | Koordination | PSPC: 1.2.3 | Datensammlung | PSPC: 1.3.3 | Appbestandteil | PSPC: 1.4.3 | Korrigieren
Keser Metin | Bashar Khalil | Keser Metin | Bashar Khalil | Keser Metin | Bashar Khalil | Keser Metin | Bashar Khalil
Abnahme der Arbeitspakte die gefertigt werden, Protokolle. |  | Datenerhebung anhand einer geeigneten Methode. |  | Farht anbieten funktioniert. |  | Gefunde Fehler ausbessern.
Dauer in Tagen: xxx Tage | Termin bis: 28.09.2023 | Dauer in Tagen: 247 Tage | Termin bis: 30.04.2024 | Dauer in Tagen: 247 Tage | Termin bis: 30.04.2024 | Dauer in Tagen: 247 Tage | Termin bis: 30.04.2024
Arbeitsaufwand in Stunden: xxx | Zusätzliche Kosten: Keine | Arbeitsaufwand in Stunden: xxx | Zusätzliche Kosten: Keine | Arbeitsaufwand in Stunden: xxx | Zusätzliche Kosten: Keine | Arbeitsaufwand in Stunden: xxx | Zusätzliche Kosten: Keine
Planung des Projektcontrollings |  | Datenauswertung |  | Fahrt finden abgeschlossen |  | Korrekturlesung Betreuer/Betreuerin
PSPC: 1.1.4 | Controlling | PSPC: 1.2.4 | Auswertung | PSPC: 1.3.4 | Appbestandteil | PSPC: 1.4.4 | Korrigieren
Keser Metin | Bashar Khalil | Keser Metin | Bashar Khalil | Keser Metin | Bashar Khalil | Keser Metin | Bashar Khalil
Wie werden Porjetkfortschrittsberichte miteinander geteilt? Richtlinien zu Erstellung der Berichte. |  | Auswertung der gesammelten Daten um eine möglichts effiziente App zu entwicklen. |  | Fahrt finden funktioniert. |  | Fehlermarkierung von der Betreuerin oder dem Betreuer, zusätzlich Optimierungsvorschläge.
Dauer in Tagen: xxx Tage | Termin bis: 28.09.2023 | Dauer in Tagen: 247 Tage | Termin bis: 30.04.2024 | Dauer in Tagen: 247 Tage | Termin bis: 30.04.2024 | Dauer in Tagen: 247 Tage | Termin bis: 30.04.2024
Arbeitsaufwand in Stunden: xxx | Zusätzliche Kosten: Keine | Arbeitsaufwand in Stunden: xxx | Zusätzliche Kosten: Keine | Arbeitsaufwand in Stunden: xxx | Zusätzliche Kosten: Keine | Arbeitsaufwand in Stunden: xxx | Zusätzliche Kosten: Keine
Planung Projektabschluss |  | Zugang zum Citrix |  | Navigation abschließen |  | Korrektur
PSPC: 1.1.5 | Abschluss | PSPC: 1.2.5 | Zugangsbeschaffung | PSPC: 1.3.5 | Appbestandteil | PSPC: 1.4.5 | Korrigieren
Keser Metin | Bashar Khalil | Keser Metin | Bashar Khalil | Keser Metin | Bashar Khalil | Keser Metin | Bashar Khalil
Projektabschlussbericht. |  | Zugang von zu Hause an die Entwicklungsressourcen. |  | Navigation auf der Karte funktioniert. |  | Markierte Fehler ausbessern, Optimierungen.
Dauer in Tagen: xxx Tage | Termin bis: 28.09.2023 | Dauer in Tagen: 247 Tage | Termin bis: 30.04.2024 | Dauer in Tagen: 247 Tage | Termin bis: 30.04.2024 | Dauer in Tagen: 247 Tage | Termin bis: 30.04.2024
Arbeitsaufwand in Stunden: xxx | Zusätzliche Kosten: Keine | Arbeitsaufwand in Stunden: xxx | Zusätzliche Kosten: Keine | Arbeitsaufwand in Stunden: xxx | Zusätzliche Kosten: Keine | Arbeitsaufwand in Stunden: xxx | Zusätzliche Kosten: Keine
Planung Zeiterhebung |  |  |  | Chat abgeschlossen |  | Fertigstellung
PSPC: 1.1.6 | Zeit dokumentieren mit Vorschriften | Vorbereitungsphase Abschluss |  | PSPC: 1.3.6 | Appbestandteil | PSPC: 1.4.6 | Abgabe
Keser Metin | Bashar Khalil | PSPC: 1.2.5 | Abschluss | Keser Metin | Bashar Khalil | Keser Metin | Bashar Khalil
Systemfindung und Umsetzung der Zeitdokumentation. |  | Keser Metin | Bashar Khalil | Einbau der Chatfunktion um den Fahrer/Mitfahrer zu kontaktieren. |  | Abgabe der fertiggestellten Diplomarbeit.
Dauer in Tagen: xxx Tage | Termin bis: 28.09.2023 | Vorbereitungen beenden. |  | Dauer in Tagen: 247 Tage | Termin bis: 30.04.2024 | Dauer in Tagen: 247 Tage | Termin bis: 30.04.2024
Arbeitsaufwand in Stunden: xxx | Zusätzliche Kosten: Keine | Dauer in Tagen: 247 Tage | Termin bis: 30.04.2024 | Arbeitsaufwand in Stunden: xxx | Zusätzliche Kosten: Keine | Arbeitsaufwand in Stunden: xxx | Zusätzliche Kosten: Keine
|  | Arbeitsaufwand in Stunden: xxx | Zusätzliche Kosten: Keine
Projekt abgeschlossen |  |  |  | Testphase |  | Diplomarbeit Ende
PSPC: 1.1.7 | Expose |  |  | PSPC: 1.3.7 | Apptestung | PSPC: 1.4.7 | Ende
Keser Metin | Bashar Khalil |  |  | Keser Metin | Bashar Khalil | Keser Metin | Bashar Khalil
Abschluss. |  |  |  | App testen. |  | Fertiggestellte Diplomarbeit abgegeben und beendet.
Dauer in Tagen: xxx Tage | Termin bis: 28.09.2023 |  |  | Dauer in Tagen: 247 Tage | Termin bis: 30.04.2024 | Dauer in Tagen: 247 Tage | Termin bis: 30.04.2024
Arbeitsaufwand in Stunden: xxx | Zusätzliche Kosten: Keine |  |  | Arbeitsaufwand in Stunden: xxx | Zusätzliche Kosten: Keine | Arbeitsaufwand in Stunden: xxx | Zusätzliche Kosten: Keine
Fehlerbehebung
|  |  |  | PSPC: 1.3.8 | Fehlerbehebung
|  |  |  | Keser Metin | Bashar Khalil
Fehler beheben, Feinschliff.
|  |  |  | Dauer in Tagen: 247 Tage | Termin bis: 30.04.2024
|  |  |  | Arbeitsaufwand in Stunden: xxx | Zusätzliche Kosten: Keine

## Tabelle2
Entwicklung einer Fahrgemeinschafts-App für die Getzner Textil AG
1.1 Planungsphase PM |  | 1.2 Vorbereitungsphase |  | 1.3 Umsetzungsphase |  | 1.4 Abschlussdokumentation
Projektstart |  | SAP Neptune Open Edition Einlesung |  | SAP Neptune Open Edition Einsatz |  | Dokumentationsstart
PSPC: 1.1.1 | Projektstart | PSPC: 1.2.1 | SAP Neptune | PSPC: 1.3.1 | Anfangen die App zu Entwickeln | PSPC: 1.4.1 | Anfangen die Diplomarbeit zu schreiben
Keser Metin | Bashar Khalil | Keser Metin | Bashar Khalil | Keser Metin | Bashar Khalil | Keser Metin | Bashar Khalil
Start der Diplomarbeit: Entwicklung einer Fahrgemeinschafts-App für Getzner Textil AG. |  | Einlesen in SAP Neptune Open Eidtion, Erste Schritte mit dem Programm. |  | Tatsächlicher Start der Entwicklung der App. |  | Tatsächlicher Start der Dokumentation.
Dauer in Tagen: 247 Tage | Termin bis: 30.04.2024 | Dauer in Tagen: 247 Tage | Termin bis: 25.10.2024 | Dauer in Tagen: 247 Tage | Termin bis: 03.03.2024 | Dauer in Tagen: 247 Tage | Termin bis: 28.07.2023
Zusätzliche Kosten: Keine |  | Zusätzliche Kosten: Keine |  | Zusätzliche Kosten: Keine |  | Zusätzliche Kosten: Keine
Planung der Projektpläne |  | Entwurf der App / Design |  | Grundgerüst fertigstellen |  | Dokumentation auf Fehler überprüfen
PSPC: 1.1.2 | Projetkpläne erstellen | PSPC: 1.2.2 | Design | PSPC: 1.3.2 | Appbestandteile | PSPC: 1.4.2 | Fehlerprüfung
Keser Metin | Bashar Khalil | Keser Metin | Bashar Khalil | Keser Metin | Bashar Khalil | Keser Metin | Bashar Khalil
Projetkauftrag, Projektzieleplan, Beschreibung Vorprojekt- und Nachprojektphase, Projektumweltanalyse, Projektorganigramm, Projektstrukturplan, Projektmeilensteinplan, Projektrisikoanalyse. |  | Designerstellung bzw. Mockup/Vorführmodell, Ideengenerierung. |  | Startseite der App sowie Login und Account funktioniert. |  | Fehler suchen und markieren.
Dauer in Tagen: 247 Tage | Termin bis: 29.08.2023 | Dauer in Tagen: 247 Tage | Termin bis: 30.10.2023 | Dauer in Tagen: 247 Tage | Termin bis: 10.03.2024 | Dauer in Tagen: 247 Tage | Termin bis: 10.03.2024
Zusätzliche Kosten: Keine |  | Zusätzliche Kosten: Keine |  | Zusätzliche Kosten: Keine |  | Zusätzliche Kosten: Keine
Planung der Projektkoordination |  | Datenerhebung der Pendelgewohnheiten |  | Fahrt anbieten abgeschlossen |  | Korrektur
PSPC: 1.1.3 | Koordination | PSPC: 1.2.3 | Datensammlung | PSPC: 1.3.3 | Appbestandteil | PSPC: 1.4.3 | Korrigieren
Keser Metin | Bashar Khalil | Keser Metin | Bashar Khalil | Keser Metin | Bashar Khalil | Keser Metin | Bashar Khalil
Abnahme der Arbeitspakte die gefertigt werden, Protokolle. |  | Datenerhebung anhand einer geeigneten Methode. |  | Fahrt anbieten funktioniert. |  | Gefunde Fehler ausbessern.
Dauer in Tagen: 247 Tage | Termin bis: 29.08.2023 | Dauer in Tagen: 247 Tage | Termin bis: 05.11.2023 | Dauer in Tagen: 247 Tage | Termin bis: 15.03.2024 | Dauer in Tagen: 247 Tage | Termin bis: 13.03.2024
Zusätzliche Kosten: Keine |  | Zusätzliche Kosten: Keine |  | Zusätzliche Kosten: Keine |  | Zusätzliche Kosten: Keine
Planung des Projektcontrollings |  | Datenauswertung |  | Fahrt finden und buchen abgeschlossen |  | Korrekturlesung Betreuer/Betreuerin
PSPC: 1.1.4 | Controlling | PSPC: 1.2.4 | Auswertung | PSPC: 1.3.4 | Appbestandteil | PSPC: 1.4.4 | Korrigieren
Keser Metin | Bashar Khalil | Keser Metin | Bashar Khalil | Keser Metin | Bashar Khalil | Keser Metin | Bashar Khalil
Wie werden Porjetkfortschrittsberichte miteinander geteilt? Richtlinien zu Erstellung der Berichte. |  | Auswertung der gesammelten Daten um eine möglichts effiziente App zu entwicklen. |  | Fahrt finden und buchen funktioniert. |  | Fehlermarkierung von der Betreuerin oder dem Betreuer, zusätzlich Optimierungsvorschläge.
Dauer in Tagen: 247 Tage | Termin bis: 30.08.2023 | Dauer in Tagen: 247 Tage | Termin bis: 15.11.2023 | Dauer in Tagen: 247 Tage | Termin bis: 22.03.2024 | Dauer in Tagen: 247 Tage | Termin bis: 15.03.2024
Zusätzliche Kosten: Keine |  | Arbeitsaufwand in Stunden: xxx | Zusätzliche Kosten: Keine | Zusätzliche Kosten: Keine |  | Zusätzliche Kosten: Keine
Planung Projektabschluss |  | Zugang zum Citrix |  | Navigation abschließen |  | Korrektur
PSPC: 1.1.5 | Abschluss | PSPC: 1.2.5 | Zugangsbeschaffung | PSPC: 1.3.5 | Appbestandteil | PSPC: 1.4.5 | Korrigieren
Keser Metin | Bashar Khalil | Keser Metin | Bashar Khalil | Keser Metin | Bashar Khalil | Keser Metin | Bashar Khalil
Projektabschlussbericht. |  | Zugang von zu Hause an die Entwicklungsressourcen. |  | Navigation auf der Karte funktioniert. |  | Markierte Fehler ausbessern, Optimierungen.
Dauer in Tagen: 247 Tage | Termin bis: 30.08.2023 | Dauer in Tagen: 247 Tage | Termin bis: 20.10.2023 | Dauer in Tagen: 247 Tage | Termin bis: 26.03.2024 | Dauer in Tagen: 247 Tage | Termin bis: 27.03.2024
Zusätzliche Kosten: Keine |  | Zusätzliche Kosten: Keine |  | Zusätzliche Kosten: Keine |  | Zusätzliche Kosten: Keine
Planung Zeiterhebung |  | Vorbereitungsphase Abschluss |  | Chat abgeschlossen |  | Fertigstellung
PSPC: 1.1.6 | Zeit dokumentieren mit Vorschriften | PSPC: 1.2.5 | Abschluss | PSPC: 1.3.6 | Appbestandteil | PSPC: 1.4.6 | Abgabe
Keser Metin | Bashar Khalil | Keser Metin | Bashar Khalil | Keser Metin | Bashar Khalil | Keser Metin | Bashar Khalil
Systemfindung und Umsetzung der Zeitdokumentation. |  | Vorbereitungen beenden. |  | Einbau der Chatfunktion um den Fahrer/Mitfahrer zu kontaktieren. |  | Abgabe der fertiggestellten Diplomarbeit.
Dauer in Tagen: 247 Tage | Termin bis: 01.09.2023 | Dauer in Tagen: 247 Tage | Termin bis: 30.10.2023 | Dauer in Tagen: 247 Tage | Termin bis: 28.03.2024 | Dauer in Tagen: 247 Tage | Termin bis: 30.03.2024
Zusätzliche Kosten: Keine |  | Zusätzliche Kosten: Keine |  | Zusätzliche Kosten: Keine |  | Zusätzliche Kosten: Keine
Planungsphase abgeschlossen |  |  |  | Testphase |  | Diplomarbeit abgeschlossen
PSPC: 1.1.7 | Expose |  |  | PSPC: 1.3.7 | Apptestung | PSPC: 1.4.7 | Ende
Keser Metin | Bashar Khalil |  |  | Keser Metin | Bashar Khalil | Keser Metin | Bashar Khalil
Abschluss. |  |  |  | App testen. |  | Fertiggestellte Diplomarbeit abgegeben und beendet.
Dauer in Tagen: 247 Tage | Termin bis: 05.09.2023 |  |  | Dauer in Tagen: 247 Tage | Termin bis: 30.03.2024 | Dauer in Tagen: 247 Tage | Termin bis: 02.04.2024
Zusätzliche Kosten: Keine |  |  |  | Zusätzliche Kosten: Keine |  | Zusätzliche Kosten: Keine
Fehlerbehebung
|  |  |  | PSPC: 1.3.8 | Fehlerbehebung
|  |  |  | Keser Metin | Bashar Khalil
Fehler beheben, Feinschliff.
|  |  |  | Dauer in Tagen: 247 Tage | Termin bis: 30.03.2024
Zusätzliche Kosten: Keine
Umsetzungsphase abgeschlossen
|  |  |  | PSPC: 1.3.8 | Fehlerbehebung
|  |  |  | Keser Metin | Bashar Khalil
Abschluss
|  |  |  | Dauer in Tagen: 247 Tage | Termin bis: 30.03.2024
Zusätzliche Kosten: Keine